**Календарный план реализации проекта «Адаптивная физическая культура в школе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата начала | Дата окончания | Цель этапа | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Прогнозируемые результаты реализации действий |
| 1 этап реализации проекта (подготовительный) |
| 1 | Январь 2023 | Август 2023 | Изучение состояния проблемы, сбор информации, создание творческой группы, обеспечение необходимыми ресурсами (кадровыми, научно-методическими, материально-техническими) для перехода к реализации второго этапа проекта | Изучение состояния проблемы в городе Урай и других муниципалитетах округа | Анализ статистических данных. Получение информации от общеобразовательных организаций города | Обоснование необходимости введения АФК в МБОУ СОШ №5, планирование проекта | Цели и задачи проекта |
| 2 | Написание проекта по введению АФК в МБОУ СОШ №5 | Согласование проекта | Соответствие проекта поставленным целям и задачам | Проект утвержден |
| 3 | Подготовка общеобразовательной организации к реализации проекта | Создание необходимых условий для реализации проекта | Оценка возможностей общеобразовательной организации для реализации проекта | Готовность общеобразовательной организации к реализации проекта |
| 4 | Проведение заседания городского методического объединения учителей физической культуры по теме АФК | Привлечение специалистов КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», МАУ «Спортивная школа «Старт» | Выступление приглашенных гостей по теме АФК с целью привлечь внимание учителей физической культуры общеобразовательных организаций к АФК | Проведено заседание ГМО |
| 5 | Создание творческой группы проекта | Межведомственное взаимодействие специалистов, педагогов | Приглашение специалистов для участия в творческой группе | Сформирована творческая группа проекта |
| 6 | Заседание творческой группы проекта | Планирование работы по проекту | Участие специалистов, педагогов | Составлен план работы |
| 7 | Обучение педагогов по направлению АФК | Направление педагогов на прохождение курсов профессиональной переподготовки | Обеспечение условий для обучения | Пройдены курсы профессиональной переподготовки по направлению АФК |
| 8 | Стажировка педагогов | Проведение стажировки педагогов по АФК на базе КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» | Предоставление КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» педагога-наставника для проведения стажировки | Стажировка проведена |
| 9 | Подготовка нормативно-методических материалов для реализации АФК | Формирование пакета нормативно-методических материалов | Работа творческой группы проекта по формированию | Нормативно-методические материалы сформированы |
| 10 | Представление проекта на заседании Управляющего совета МБОУ СОШ №5 | Представление проекта, обоснование необходимости его реализации | Принятие решения членами Управляющего совета  | Решение Управляющего совета МБОУ СОШ №5 об участии в конкурсном отборе  |
| 11 | Подготовка проекта к участию в конкурсном отборе на статус РИП | Редактирование проекта. Заполнение заявки на участие в конкурсном отборе | Участие в подготовке администрации МБОУ СОШ №5 | Проект размещен на сайте МБОУ СОШ №5. Конкурсные материалы направлены в Экспертный совет |
| 2 этап реализации проекта (основной) |
| 1 | Сентябрь 2023 | Август 2024 | Разработка программ, конспектов занятий, технологических карт по адаптивной физкультуре, подготовка рекомендаций для педагогов и родителей детей-инвалидов, апробация занятий адаптивной физической культуры, обобщение готовых материалов и издание методических пособий, проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов, спортивно – оздоровительные мероприятия для детей. Обобщение результатов по второму этапу проекта | Разработка и утверждение рабочих программ по АФК | Составление рабочих программ педагогами совместно с участниками творческой группой | Анализ программ, утверждение | Программы утверждены |
| 2 | Разработка конспектов занятий, технологических карт занятий по АФК | Составление конспектов и технологических карт педагогом | Изучение рекомендаций по составлению конспектов и технологических карт педагогом | Конспекты занятий, технологические карты занятий по АФК подготовлены к проверке |
| 3 | Заседание творческой группы проекта | Проверка технологических карт занятий, корректировка | Анализ конспектов занятий, технологических карт занятий по АФК | Конспекты занятий, технологические карты занятий по АФК |
| 4 | Проведение занятий по АФК в присутствии наставника | Апробация занятий АФК. Отработка методик, техник | Анализ занятия наставником, замечания, рекомендации | Занятия проведены |
| 5 | Проведение занятий АФК в течение учебного года  | Занятия по АФК согласно расписанию занятий | Конспекты, технологические карты занятий | Занятия проведены |
| 6 | Родительские собрания | Рекомендации, мастер-классы для родителей для использования элементов АФК в домашних условиях  | Посещение родительских собраний родителями | Собрания проведены, рекомендации даны |
| 7 | Разработка и апробация новых методик работы  | Анализ методик специалистами творческой группы проекта | Работа специалистов  | Методические разработки |
| 8 | Открытые занятия по АФК | Показ освоенных методик и техник | Согласие родителей на участие детей в открытых уроках | Открытые уроки проведены |
| 9 | Спортивно – оздоровительные мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  | Согласие родителей на участие детей в спортивно-оздоровительных мероприятиях | Спортивно – оздоровительные мероприятия проведены |
| 10 | Семинары, мастер-классы для педагогов  | Представление опыта работы образовательной организации в направлении АФК. Приглашение к участию специалистов, педагогов и других заинтересованных лиц из других муниципалитетов | Организация семинаров, дискуссионных площадок, мастер-классов. Участие специалистов, педагогов и других заинтересованных лиц из других муниципалитетов | Семинары, мастер-классы проведены |
| 11 | Обобщение результатов работы по второму этапу проекта | Подготовка аналитической справки | Отчет образовательной организации о выполнении мероприятий второго этапа проекта. Анализ проведенной работы творческой группой | Аналитическая справка |
| 12 | Заседание творческой группы проекта | Подготовка к изданию методических разработок, публикаций | Корректировка материалов | Изданы методические разработки, публикации |
| 3 этап реализации проекта (рефлексивный) |
| 1 | Сентябрь 2024 | Июнь 2025 | Проведение анализа полученных результатов выполнения поставленной цели и задач по реализации проекта, подготовка аналитических материалов, представление педагогической, родительской общественности и в СМИ результатов работы, диссеминация опыта | Заседание творческой группы проекта | Корректировка плана мероприятий проекта | Внесение изменений при необходимости | План работы по проекту  |
| 2 | Внедрение опыта работы в общеобразовательные организации города | Проведение консультаций, предоставление методических материалов | Готовность общеобразовательных организаций к реализации АФК | АФК введена |
| 3 | Диссеминация опыта | Участие и проведение совещаний, семинаров, конференций, дискуссионных площадок, публикации в изданиях  | Участие специалистов, педагогов и других заинтересованных лиц из других муниципалитетов | Проведены совещания, семинары, конференции, дискуссионные площадки, опубликованы методические материалы в изданиях |
| 4 | Обобщение результатов работы по третьему этапу проекта | Соотнесение конечных результатов с планируемыми результатами | Работа творческой группы проекта  | Аналитическая справка |